## Tablero
FASE 0 — CIMENTAR · BACKLOG OPERATIVO
Horizonte 0–6 meses · planteamiento dual (Track A interno + Track B wedge) sobre la espina dorsal de industrialización
INDICADORES
Tareas totales | Esfuerzo total (sem) | % completado | Tareas P0 (críticas) | Bloqueadas
POR ESTADO |  |  | CRITERIO DE SALIDA (GATE PARA INICIAR LA FASE 1)
Estado | Nº |  | Hito del gate | Épica | Estado
Pendiente |  |  | Suite de casos golden cubriendo módulos críticos y en verde | N2 | Pendiente
En curso |  |  | Baseline de ROI interno documentado | A2 | Pendiente
Bloqueado |  |  | PRD del wedge aprobado | B1 | Pendiente
Hecho |  |  | ≥3 cartas de intención (LOI) firmadas | B3 | Pendiente
POR TRACK |  |  | NOTA
Track | Nº | Sem | Roles orientativos (rellena nombres reales en la hoja Roles). Estimaciones en semanas-persona. Las celdas con lista despegable están en Backlog (Track, Responsable, Prioridad, Mes, Estado).
A · Interno
B · Wedge
N · Núcleo/Industrialización

## Gantt
DIAGRAMA DE GANTT — FASE 0 · CIMENTAR
Horizonte 0–6 meses · barras según mes objetivo y esfuerzo estimado · ◆ = entregable de fase
ID | Tarea | Responsable | Pri. | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6
TRACK A · USO INTERNO
A1.1 | Seleccionar 2-3 proyectos propios representativos | Dirección (JM) | P0
A2.1 | Definir métricas (horas/entregable, tasa de retrabajo) | Producto (PM) | P0
A2.2 | Instrumentar el registro de tiempos | Producto (PM) | P1
A1.2 | Ejecutar cada proyecto end-to-end con el ecosistema | Ing. Núcleo / FEM | P0
A1.3 | Registrar incidencias, fricciones y tiempos | QA / Verificación | P1
A1.4 | Documentar criterios de despacho en la memoria | Dirección (JM) | P1
A2.3 | Recoger datos en los proyectos piloto | QA / Verificación | P1
A2.4 | Redactar la Memoria de baseline de ROI | Dirección (JM) | P0 |  |  |  | ◆
TRACK B · WEDGE BIM/CUMPLIMIENTO
B1.1 | Delimitar el alcance funcional (Visor + ISO 19650 + CTE) | Producto (PM) | P0
B1.2 | Definir la frontera con el cálculo (qué queda fuera) | Producto (PM) | P0
B1.3 | Definir buyer persona y propuesta de valor | Negocio / Comercial | P1
B1.4 | Pricing preliminar y modelo de suscripción | Negocio / Comercial | P1
B2.1 | Inventariar componentes existentes y su madurez | Ing. BIM / IFC | P0
B3.1 | Identificar 3-5 despachos candidatos | Negocio / Comercial | P0
B1.5 | Redactar y aprobar el PRD | Producto (PM) | P0 |  |  | ◆
B2.2 | Identificar gaps funcionales del MVP | Ing. BIM / IFC | P1
B3.2 | Preparar material de pitch / demo | Negocio / Comercial | P1
B2.3 | Plan de empaquetado como aplicación web | Ing. BIM / IFC | P1
B3.3 | Contactar y cualificar candidatos | Negocio / Comercial | P1
B3.4 | Firmar cartas de intención (LOI) | Dirección (JM) | P0 |  |  |  |  | ◆
TRACK N · NÚCLEO / INDUSTRIALIZACIÓN
N1.1 | Consolidar monorepo y control de versiones | Ing. Núcleo / FEM | P0
N3.1 | Definir KPIs de la fase y umbrales del gate | Dirección (JM) | P1
N3.2 | Tablero de seguimiento del backlog | Producto (PM) | P1
N1.2 | Fijar dependencias y build determinista | Ing. Núcleo / FEM | P0
N1.3 | Empaquetado firmado de núcleo y plugins | Ing. Núcleo / FEM | P1
N2.2 | Definir el oráculo numérico de referencia | Ing. Núcleo / FEM | P0
N1.4 | Documentar la toolchain | Ing. Núcleo / FEM | P2
N2.1 | Formalizar casos existentes (PUE/LIN/INC) como suite | QA / Verificación | P0
N2.3 | Automatizar las puertas espejo/APTO | QA / Verificación | P0
N3.3 | Instrumentación básica de coste de inferencia | Ing. Núcleo / FEM | P2
N2.4 | Informe de validación numérica (baseline) | QA / Verificación | P0 |  |  |  |  | ◆
LEYENDA
Track A · uso interno
Track B · wedge
Track N · núcleo/industrialización
◆ | Entregable de fase (hito)
Nota: el mes de fin coincide con el 'Mes obj.' del Backlog; el inicio se estima a partir del esfuerzo (semanas).

## Backlog
ID | Track | Épica | Tarea | Entregable / Definición de hecho | Responsable (rol) | Prioridad | Estim. (sem) | Mes obj. | Estado | Avance % | Depende de
A1.1 | A · Interno | A1 · Operación en proyectos piloto internos | Seleccionar 2-3 proyectos propios representativos | Lista de proyectos con alcance y disciplinas implicadas | Dirección (JM) | P0 | 1 | M1 | Pendiente | 0%
A1.2 | A · Interno | A1 · Operación en proyectos piloto internos | Ejecutar cada proyecto end-to-end con el ecosistema | Proyectos calculados/documentados con los agentes | Ing. Núcleo / FEM | P0 | 8 | M2 | Pendiente | 0% | A1.1
A1.3 | A · Interno | A1 · Operación en proyectos piloto internos | Registrar incidencias, fricciones y tiempos | Registro de incidencias y log de tiempos por tarea | QA / Verificación | P1 | 4 | M2 | Pendiente | 0% | A1.2
A1.4 | A · Interno | A1 · Operación en proyectos piloto internos | Documentar criterios de despacho en la memoria | Memoria de criterios de despacho actualizada | Dirección (JM) | P1 | 3 | M3 | Pendiente | 0% | A1.2
A2.1 | A · Interno | A2 · Baseline de ROI interno | Definir métricas (horas/entregable, tasa de retrabajo) | Cuadro de métricas y método de medición | Producto (PM) | P0 | 1 | M1 | Pendiente | 0%
A2.2 | A · Interno | A2 · Baseline de ROI interno | Instrumentar el registro de tiempos | Plantilla/herramienta de registro operativa | Producto (PM) | P1 | 2 | M1 | Pendiente | 0% | A2.1
A2.3 | A · Interno | A2 · Baseline de ROI interno | Recoger datos en los proyectos piloto | Dataset de horas y retrabajo por entregable | QA / Verificación | P1 | 4 | M3 | Pendiente | 0% | A2.2;A1.2
A2.4 | A · Interno | A2 · Baseline de ROI interno | Redactar la Memoria de baseline de ROI | Memoria de baseline de ROI (ENTREGABLE DE FASE) | Dirección (JM) | P0 | 2 | M4 | Pendiente | 0% | A2.3
B1.1 | B · Wedge | B1 · PRD del wedge | Delimitar el alcance funcional (Visor + ISO 19650 + CTE) | Lista de funcionalidades del MVP | Producto (PM) | P0 | 2 | M1 | Pendiente | 0%
B1.2 | B · Wedge | B1 · PRD del wedge | Definir la frontera con el cálculo (qué queda fuera) | Documento de frontera funcional/legal | Producto (PM) | P0 | 1 | M1 | Pendiente | 0% | B1.1
B1.3 | B · Wedge | B1 · PRD del wedge | Definir buyer persona y propuesta de valor | Perfil de cliente y propuesta de valor | Negocio / Comercial | P1 | 1 | M2 | Pendiente | 0% | B1.1
B1.4 | B · Wedge | B1 · PRD del wedge | Pricing preliminar y modelo de suscripción | Hipótesis de pricing por empresa | Negocio / Comercial | P1 | 1 | M2 | Pendiente | 0% | B1.3
B1.5 | B · Wedge | B1 · PRD del wedge | Redactar y aprobar el PRD | PRD del wedge aprobado (ENTREGABLE DE FASE) | Producto (PM) | P0 | 2 | M3 | Pendiente | 0% | B1.2;B1.3;B1.4
B2.1 | B · Wedge | B2 · Inventario y empaquetado de componentes | Inventariar componentes existentes y su madurez | Matriz componente -> estado de madurez | Ing. BIM / IFC | P0 | 2 | M2 | Pendiente | 0% | B1.1
B2.2 | B · Wedge | B2 · Inventario y empaquetado de componentes | Identificar gaps funcionales del MVP | Lista priorizada de gaps a cubrir | Ing. BIM / IFC | P1 | 2 | M3 | Pendiente | 0% | B2.1
B2.3 | B · Wedge | B2 · Inventario y empaquetado de componentes | Plan de empaquetado como aplicación web | Plan técnico de empaquetado del wedge | Ing. BIM / IFC | P1 | 2 | M4 | Pendiente | 0% | B2.2
B3.1 | B · Wedge | B3 · Pipeline de pilotos | Identificar 3-5 despachos candidatos | Lista cualificada de candidatos | Negocio / Comercial | P0 | 2 | M2 | Pendiente | 0%
B3.2 | B · Wedge | B3 · Pipeline de pilotos | Preparar material de pitch / demo | Pitch deck + demo del wedge | Negocio / Comercial | P1 | 2 | M3 | Pendiente | 0% | B1.5;B3.1
B3.3 | B · Wedge | B3 · Pipeline de pilotos | Contactar y cualificar candidatos | Reuniones realizadas y feedback registrado | Negocio / Comercial | P1 | 4 | M4 | Pendiente | 0% | B3.2
B3.4 | B · Wedge | B3 · Pipeline de pilotos | Firmar cartas de intención (LOI) | ≥3 LOIs firmadas (ENTREGABLE DE FASE) | Dirección (JM) | P0 | 3 | M5 | Pendiente | 0% | B3.3
N1.1 | N · Núcleo/Industrialización | N1 · Reproducibilidad (madurez N1) | Consolidar monorepo y control de versiones | Repositorio único versionado y estructurado | Ing. Núcleo / FEM | P0 | 2 | M1 | Pendiente | 0%
N1.2 | N · Núcleo/Industrialización | N1 · Reproducibilidad (madurez N1) | Fijar dependencias y build determinista | Lockfiles + build reproducible documentado | Ing. Núcleo / FEM | P0 | 2 | M2 | Pendiente | 0% | N1.1
N1.3 | N · Núcleo/Industrialización | N1 · Reproducibilidad (madurez N1) | Empaquetado firmado de núcleo y plugins | Artefactos versionados y firmados | Ing. Núcleo / FEM | P1 | 2 | M2 | Pendiente | 0% | N1.2
N1.4 | N · Núcleo/Industrialización | N1 · Reproducibilidad (madurez N1) | Documentar la toolchain | Guía de toolchain y entorno reproducible | Ing. Núcleo / FEM | P2 | 1 | M3 | Pendiente | 0% | N1.2
N2.1 | N · Núcleo/Industrialización | N2 · Casos golden y verificación (madurez N2) | Formalizar casos existentes (PUE/LIN/INC) como suite | Suite de casos golden ejecutable | QA / Verificación | P0 | 4 | M3 | Pendiente | 0% | N1.1
N2.2 | N · Núcleo/Industrialización | N2 · Casos golden y verificación (madurez N2) | Definir el oráculo numérico de referencia | Oráculo documentado (referencia de validación) | Ing. Núcleo / FEM | P0 | 2 | M2 | Pendiente | 0%
N2.3 | N · Núcleo/Industrialización | N2 · Casos golden y verificación (madurez N2) | Automatizar las puertas espejo/APTO | Comprobación espejo automática reutilizable | QA / Verificación | P0 | 3 | M4 | Pendiente | 0% | N2.1;N2.2
N2.4 | N · Núcleo/Industrialización | N2 · Casos golden y verificación (madurez N2) | Informe de validación numérica (baseline) | Informe de validación (ENTREGABLE DE FASE) | QA / Verificación | P0 | 2 | M5 | Pendiente | 0% | N2.3
N3.1 | N · Núcleo/Industrialización | N3 · Gobierno y métricas de arranque | Definir KPIs de la fase y umbrales del gate | Cuadro de KPIs y criterios de salida | Dirección (JM) | P1 | 1 | M1 | Pendiente | 0%
N3.2 | N · Núcleo/Industrialización | N3 · Gobierno y métricas de arranque | Tablero de seguimiento del backlog | Tablero operativo en uso | Producto (PM) | P1 | 1 | M1 | Pendiente | 0% | N3.1
N3.3 | N · Núcleo/Industrialización | N3 · Gobierno y métricas de arranque | Instrumentación básica de coste de inferencia | Medición de coste por proyecto/caso | Ing. Núcleo / FEM | P2 | 2 | M4 | Pendiente | 0% | N1.1

## Épicas
Épica | Track | Objetivo | Entregable principal | Nº tareas | Hechas | % avance
A1 · Operación en proyectos piloto internos | A · Interno | Usar el ecosistema en proyectos reales y capturar criterios. | Proyectos ejecutados + criterios documentados
A2 · Baseline de ROI interno | A · Interno | Medir horas y retrabajo para fijar el baseline. | Memoria de baseline de ROI
B1 · PRD del wedge | B · Wedge | Definir el producto de la capa BIM/cumplimiento. | PRD del wedge aprobado
B2 · Inventario y empaquetado de componentes | B · Wedge | Conocer madurez y gaps del MVP. | Plan de empaquetado del wedge
B3 · Pipeline de pilotos | B · Wedge | Conseguir despachos piloto comprometidos. | ≥3 LOIs firmadas
N1 · Reproducibilidad (madurez N1) | N · Núcleo/Industrialización | Llevar el núcleo a build reproducible y versionado. | Núcleo reproducible y empaquetado
N2 · Casos golden y verificación (madurez N2) | N · Núcleo/Industrialización | Crear la red de seguridad de calidad del núcleo. | Suite golden + informe de validación
N3 · Gobierno y métricas de arranque | N · Núcleo/Industrialización | Instrumentar el seguimiento y los KPIs del gate. | Tablero + cuadro de KPIs

## Roles
Rol | Responsabilidad en Fase 0 | Nombre (rellenar)
Dirección (JM) | Decisiones estratégicas, aprobación de gates, prioridades.
Ing. Núcleo / FEM | Reproducibilidad, casos golden, oráculo numérico, puertas espejo.
Ing. BIM / IFC | Componentes del wedge (Visor, parser/validador IFC, ISO 19650).
Producto (PM) | PRD del wedge, alcance, frontera funcional, métricas.
Negocio / Comercial | Pipeline de pilotos, LOIs, pricing, propuesta de valor.
QA / Verificación | Suite de regresión, validación numérica, informe de QA.